## RTM_Full
Insurance Core System
Requirements Traceability Matrix (RTM) - FULL (MVP)
Versiyon: 1.0 ¦ Tarih: 2026 ¦ Kapsam: 10-12 hafta MVP
BRD İş Hedefi / KPI | Epic | User Story ID | User Story (Kısa) | FR ID(ler) | NFR ID(ler) (varsa) | Test Case ID(ler) | Sprint | Owner | Durum
Operasyonel verimlilik; erişim kontrolü; denetim uyumu | E1 – IAM/RBAC | US-M01 | Kullanıcı giriş + rol bazlı yetkilendirme | FR-M1-001, FR-M1-002, FR-M1-003, FR-M1-004 | NFR-SEC-001, NFR-SEC-004 | TC-05, TC-19 | Sprint 1 | BA | Planned
Tekliften poliçeye çevrim süresini azaltmak; dönüşüm hızını artırmak | E2 – Acenta Teklif | US-M02 | Acenta teklif oluşturma | FR-M3-001, FR-M3-002, FR-M3-003, FR-M3-005 | NFR-PER-001 | TC-01, TC-20 | Sprint 1 | BA | Planned
Standart underwriting kararı; TAT azaltma | E3 – Risk Skor & UW | US-M03 | Kural tabanlı risk bandı + underwriting iş listesi | FR-M4-001, FR-M4-004, (Risk) FR-M8-002 | NFR-OBS-002 | TC-02 | Sprint 2 | BA | Planned
Underwriting karar süresini kısaltmak; audit izi | E3 – UW Kararı | US-M04 | UW onay/ret + gerekçe + audit | FR-M4-002, FR-M4-003, FR-M4-005 | NFR-SEC-001 | TC-03, TC-04, TC-14 | Sprint 2 | BA | Planned
Tahsilat otomasyonu; mutabakat kolaylığı | E4 – Ödeme | US-M05 | Tahsilat başlatma ve ödeme sonucu alma | FR-M8-001, FR-M8-002, FR-M8-003 | NFR-INT-001, NFR-INT-002 | TC-06, TC-07 | Sprint 3 | BA | Planned
Ödeme sonrası otomatik poliçe üretimi; hız ve doğruluk | E5 – Poliçe | US-M06 | Ödeme başarılı → poliçe üretimi + aktifleme + doküman | FR-M3-007, FR-M3-008, FR-M3-004 | NFR-OBS-001 | TC-08, TC-15, TC-16 | Sprint 3 | BA | Planned
Müşteri self-servis; çağrı merkezi yükünü azaltmak | E6 – Müşteri Portalı | US-M07 | Müşteri poliçe görüntüleme + doküman erişimi | FR-M9-001, FR-M9-002, FR-M6-001, FR-M6-002 | NFR-UX-001 | TC-18 | Sprint 3 | BA | Planned
Hasar çevrim süresini azaltmak; şeffaf takip | E7 – Hasar | US-M08 | Müşteri hasar bildirimi + hasar dosyası açılışı | FR-M5-001, FR-M5-002, FR-M5-003, FR-M5-004 | NFR-SEC-002 | TC-09 | Sprint 4 | BA | Planned
Eksik belge döngüsünü azaltmak; süreç izlenebilirliği | E7 – Belge | US-M09 | Belge yükleme + eksik belge talebi + bildirim | FR-M5-005, FR-M5-006, FR-M5-007, FR-M6-004, FR-M7-001 | NFR-INT-001 | TC-10 | Sprint 4 | BA | Planned
Ekspertiz sürecini standardize etmek; rapor izlenebilirliği | E7 – Ekspertiz | US-M10 | Eksper atama + ekspertiz raporu yönetimi | FR-M5-008, FR-M5-009, FR-M5-010 | NFR-OBS-001 | TC-11 | Sprint 4 | BA | Planned
Yanlış/kaçak ödeme riskini azaltmak; doğru tazminat | E7 – Tazminat/Onay | US-M11 | Hasar onay/ret + tazminat hesap (limit/muafiyet) | FR-M5-011, FR-M5-012, FR-M5-013 | NFR-SEC-002 | TC-12 | Sprint 4 | BA | Planned
Tazminat ödemesini hızlandırmak; kayıtlı mutabakat | E8 – Finans Ödeme | US-M12 | Tazminat ödeme talimatı + ödeme sonucu + dosya kapanış | FR-M5-014, FR-M5-015, FR-M5-016, FR-M8-001 | NFR-INT-001 | TC-13 | Sprint 4 | BA | Planned
Denetim ve regülasyon uyumu; izlenebilirlik | E9 – Audit/Log | US-M13 | Kritik aksiyonlarda audit log (UW/Ödeme/Hasar) | AUD-001, AUD-002, AUD-003 (SRS bölüm 6) | NFR-OBS-001, NFR-OBS-002 | TC-14 | Sprint 2-4 | BA | Planned
Operasyonel kontrol; yanlış poliçe düzeltme | E5 – Poliçe | US-S01 | Poliçe iptali (yetkili + iptal nedeni + audit) | FR-M3-011, FR-M3-012 | NFR-SEC-001 | TC-14 | Backlog | BA | Backlog
Yenileme işlemi hız; portföy yönetimi | E5 – Poliçe | US-S02 | Poliçe yenileme (basit) | FR-M3-009, FR-M3-010 | NFR-PER-001 | TC-01 | Backlog | BA | Backlog
Bildirim başarısı; müşteri bilgilendirme | E10 – Bildirim | US-S03 | SMS/e-posta şablon yönetimi ve olay bazlı bildirim genişletme | FR-M7-001, FR-M7-002, FR-M7-003 | NFR-INT-001 | TC-15, TC-16 | Backlog | BA | Backlog
SLA yönetimi; geciken dosyaları görünür kılma | E11 – Operasyon | US-S04 | SLA raporu ve iş listesi metrikleri | FR-M10-002, FR-M10-003 | NFR-OBS-002 | TC-17 | Backlog | BA | Backlog
Yönetim dashboard; KPI raporlama | E12 – Raporlama | US-S05 | Temel poliçe/hasar KPI dashboard | FR-M10-001, FR-M10-004 | NFR-PER-002 | TC-18 | Backlog | BA | Backlog