## UAT_Test_Cases
Insurance Core System
UAT Test Cases (MVP Scope)
Versiyon: 1.0 ¦ Tarih: 2026
Test Case ID | Modül | Senaryo | Ön Koşul | Test Adımları | Beklenen Sonuç | Sprint | Durum
TC-01 | Teklif | Portal üzerinden teklif oluşturma | Kullanıcı login olmuş | Teklif formu doldurulur ve kaydedilir | Teklif ID oluşturulmalı | Sprint 1 | Planned
TC-02 | Risk | Risk skoru hesaplama | Teklif oluşturulmuş | Risk hesapla butonuna basılır | Risk skoru görünmeli | Sprint 2 | Planned
TC-03 | UW | Underwriter onay verme | Risk skoru hesaplanmış | Onay butonuna basılır | Status Approved olmalı | Sprint 2 | Planned
TC-04 | UW | Underwriter ret verme | Risk skoru hesaplanmış | Ret butonuna basılır | Status Rejected olmalı | Sprint 2 | Planned
TC-05 | IAM | Yetkisiz erişim kontrolü | Rolü acenta olan kullanıcı | UW ekranına erişmeye çalışır | Erişim engellenmeli | Sprint 1 | Planned
TC-06 | Ödeme | Başarılı ödeme işlemi | Onaylanmış teklif | Ödeme yapılır | Poliçe aktif olmalı | Sprint 3 | Planned
TC-07 | Ödeme | Başarısız ödeme işlemi | Onaylanmış teklif | Hatalı ödeme yapılır | Poliçe aktif olmamalı | Sprint 3 | Planned
TC-08 | Poliçe | Otomatik poliçe üretimi | Ödeme başarılı | Sistem poliçe üretir | Poliçe numarası oluşmalı | Sprint 3 | Planned
TC-09 | Hasar | Hasar bildirimi oluşturma | Müşteri login olmuş | Hasar formu doldurulur | Hasar dosyası açılmalı | Sprint 4 | Planned
TC-10 | Hasar | Belge yükleme | Hasar dosyası açık | Belge yüklenir | Belge sisteme kaydedilmeli | Sprint 4 | Planned
TC-11 | Hasar | Ekspertiz atama | Hasar dosyası açık | Ekspertiz atanır | Ekspertiz bilgisi görünmeli | Sprint 4 | Planned
TC-12 | Hasar | Tazminat onayı | Ekspertiz raporu tamamlanmış | Onay verilir | Tazminat ödeme süreci başlamalı | Sprint 4 | Planned
TC-13 | Finans | Tazminat ödeme | Tazminat onaylı | Ödeme yapılır | Hasar dosyası kapanmalı | Sprint 4 | Planned
TC-14 | Audit | Log kaydı oluşturma | Herhangi bir işlem yapılır | İşlem sonrası log kontrol edilir | Audit kaydı oluşmalı | Sprint 2 | Planned
TC-15 | Bildirim | SMS bildirimi | Poliçe oluşturulmuş | SMS tetiklenir | Müşeri SMS almalı | Sprint 3 | Planned
TC-16 | Bildirim | E-posta bildirimi | Poliçe oluşturulmuş | Email tetiklenir | Müşteri email almalı | Sprint 3 | Planned
TC-17 | Dashboard | Geciken hasar listesi | Hasar süresi SLA’yı geçmiş | Dashboard açılır | Hasar 'Delayed' görünmeli | Sprint 4 | Planned
TC-18 | Rapor | Poliçe raporu indirme | Admin login olmuş | Rapor indir butonuna basılır | Excel/PDF rapor indirilmeli | Sprint 3 | Planned
TC-19 | RBAC | Rol bazlı menü görünürlüğü | Farklı rol ile login | Menü kontrol edilir | Sadece yetkili menüler görünmeli | Sprint 1 | Planned
TC-20 | Veri | Zorunlu alan kontrolü | Teklif oluşturma ekranı açık | Zorunlu alan boş bırakılır | Validasyon hatası alınmalı | Sprint 1 | Planned